## 재개정이력
WBS 개정이력표
문서명 |  | KB금융그룹 오픈API SSO 기능개발 WBS(Work Breakdown Structure)
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
0.1 | 2020.06.01 | 최초 제정 | 이선호

## 전체일정
| Level | Task 명 | 6월 |  |  |  | 7월
|  |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W
|  |  | 2017-09-11 | 2017-09-18 | 2017-09-25 | 2017-10-02 | 2017-10-09 | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 2017-11-06
1 | 0 | 개발 추진계획 및 API명세서 작성 | bar: 2017-09-11
2 | 0.1 | 개발목표 및 설계 구성 | bar: 2017-09-11
2 | 0.2 | 개발 아키텍처 방향 공유 | bar: 2017-09-11
2 | 0.3 | 프로젝트 환경 구성 | bar: 2017-09-11
2 | 0.4 | API 명세서 작성 | bar: 2017-09-11
2 | 0.5 | 일정안 확정 | bar: 2017-09-11
1 | 1 | Open API - Portal SSO 개발 진행 | bar: 2017-09-11 to 2017-09-25
2 | 1.1 | SSO 서비스 로직 개발 | bar: 2017-09-11 to 2017-09-18
| 1.2 | SSO 화면 (컨트롤러) 로직 개발 | bar: 2017-09-18 to 2017-09-25
2 | 1.3 | SSO 성공/실패 로직 개발 | bar: 2017-09-18 to 2017-09-25
| 1.4 | SSO 회원가입 화면 개발 | bar: 2017-09-25
| 1.5 | 개발 테스트 | bar: 2017-09-25 to 2017-10-02
2 | 1.6 | 통합 테스트 | bar: 2017-10-02
2 | 1.7 | 이행 | bar: 2017-10-09
2 | 1.8 | 안정화 | bar: 2017-10-09
1 | 2 | 주요 마일스톤 | bar: 2017-09-11 to 2017-10-09
2 | 2.1 | 개발완료 보고 | bar: 2017-10-02
2 | 2.2 | 프로젝트 오픈 | bar: 2017-10-09
2 | 2.3 | 종료보고 | bar: 2017-10-09