## 재개정이력
WBS 개정이력표
문서명 |  | KB금융그룹 오픈API SSO 기능개발 WBS(Work Breakdown Structure)
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
0.1 | 2020.06.01 | 최초 제정 | 이선호

## 전체일정
| Level | Task 명 | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월
|  |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 8W | 9W | 10W | 11W | 8W | 9W
|  |  | 2017-09-11 | 2017-09-18 | 2017-09-25 | 2017-10-02 | 2017-10-09 | 2017-10-16 | 2017-10-30 | 2017-11-06
1 | 0 | OJT 계획 및 ERD, 테이블 명세서 작성 | bar: 2017-09-11 to 2017-09-18
2 | 0.1 | 개발목표 및 설계 구성 | bar: 2017-09-11
2 | 0.2 | 개발 아키텍처 방향 공유 | bar: 2017-09-11
2 | 0.3 | 프로젝트 환경 구성 | bar: 2017-09-11 to 2017-09-18
2 | 0.4 | ERD 및 테이블 명세서 작성 | bar: 2017-09-11 to 2017-09-18
2 | 0.5 | 일정안 확정 | bar: 2017-09-11 to 2017-09-18
1 | 1 | OJT 프로젝트 개발 진행
| 1.2 | 사용자 인증 기능 개발 | bar: 2017-09-18 to 2017-10-09
2 | 1.3 | 회원가입 및 로그인 로직 개발 | bar: 2017-09-25 to 2017-10-16
| 1.4 | 회원가입 및 로그인 화면 개발 | bar: 2017-09-25 to 2017-10-16
| 1.1 | 사용자 관리 기능 개발 | bar: 2017-10-09 to 2017-11-06
| 1.5 | 사용자 관리 화면 개발 | bar: 2017-10-09 to 2017-11-06
| 1.6 | 계열사 관리 기능 개발 | bar: 2017-10-09 to 2017-11-06
| 1.7 | 계열사 관련 화면 개발 | bar: 2017-10-09 to 2017-11-06
| 1.11 | 게시판 기능 개발 | bar: 2017-10-16 to 2017-11-06
| 1.12 | 게시판 화면 개발 | bar: 2017-10-16 to 2017-11-06
| 1.11 | 마이페이지 기능 개발 | bar: 2017-10-30 to 2017-11-06
| 1.12 | 마이페이지 화면 개발 | bar: 2017-10-30 to 2017-11-06
3 | 1.13 | 통합 테스트 | bar: 2017-10-30 to 2017-11-06
3 | 1.14 | 안정화 | bar: 2017-10-30 to 2017-11-06
1 | 2 | 주요 마일스톤
2 | 2.1 | 개발완료 보고
2 | 2.2 | 프로젝트 발표
2 | 2.3 | 종료보고